## 詳細スケジュール
詳細スケジュール |  |  | システム名 | Share Plan
|  |  | 更新者 | 平安山 | 更新日 | 2024-10-08
日付 |  |  |  | ○＝1日 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
|  |  |  | △＝半日 |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
[6 empty] | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596
チーム | リーダ | システム名 | フェーズ |  | 担当 | 2024-10-11: テ; 2024-10-12: 休; 2024-10-13: 休; 2024-10-14: 休; 2024-10-18: 講; 2024-10-19: 休; 2024-10-20: 休; 2024-10-25: 休; 2024-10-26: 休; 2024-10-27: 休; 2024-10-30: 発表; 2024-10-31: 発表
E | 平安山 | Share Plan | 製造＆単体テスト↓↓
|  |  | ユーザ登録・ログイン画面 | 製造 | 梅﨑、山下 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 梅﨑 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | 単体テスト実施 | 梅﨑 | bar: 2024-10-22
|  |  | Group登録・ログイン画面 | 製造 | 平安山 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 平安山 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-16
|  |  |  | 単体テスト実施 | 梅﨑 | bar: 2024-10-16
|  |  | Todoリスト画面 | 製造 | 徳永 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 徳永 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | 単体テスト実施 | 梅﨑 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
|  |  | Schedule画面 | 製造 | 山下 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 山下 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | 単体テスト実施 | 梅崎、池邉 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
|  |  | Chat画面 | 製造 | 池邉 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 池邉 | bar: 2024-10-21
|  |  |  | 単体テスト実施 | 梅﨑 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-23
|  |  | UI |  | 平安山 | 2024-10-09: ▲; 2024-10-10: ▲; 2024-10-11: ▲; 2024-10-15: ▲; 2024-10-16: ▲; 2024-10-17: ●; 2024-10-18: ▲; 2024-10-21: △; 2024-10-22: △; 2024-10-23: △; 2024-10-24: △
製造＆単体テスト↑↑
|  |  | 作成プログラムの結合 | 作成プログラムの結合 | 平安山 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
|  |  | 結合テスト | 結合テスト | 梅﨑、徳永、山下 | bar: 2024-10-24; 2024-10-28
|  |  | 発表準備 | 発表資料作成 | 池邉、平安山 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
|  |  | 納品作業 | 納品 | 池邉、平安山 | bar: 2024-10-29
予備日
【詳細スケジュール作成時】
1日の中で、各作業にどのくらい時間を割り当てるかを○（1日作業）、△（半日作業）の記号を使い、
スケジュール化してください。
【日々の進捗管理方法】
各作業担当者は、日々の進捗状況を、次のように記号を塗りつぶして管理してください。
○→● △→▲
（注意）あくまで進捗状況に応じて塗りつぶす範囲を判断してください。
例１：5日間かかる作業で3日経過したが、進捗は2日分のみ。
→2日分を塗りつぶします。
例２：3日間かかる作業で、2日経過した時点で作業が完了した場合
→3日分すべて塗りつぶします。